萬   華   社   區   協   力   聯   盟
萬華區老人據點服務交流會與成果展 第一次籌備會
會議紀錄

一、會議時間：104年4月28日(星期二) 下午3時

二、會議地點：臺北市龍山老人服務暨日間照顧中心
三、與會單位(人士)：

    保德社區發展協會(保德社協)─楊美女里長
    萬華小德蘭堂(小德蘭)─郭美香行政
    萬華區西門里里辦公處(西門里)─葉敏惠里長
    台北仁濟院(仁濟院)─陳穎叡主任、王翊螢股長
    萬華老人服務中心(萬華老服)─劉進豐社工員
    中華民國老人福利推動聯盟(老盟)─楊芮萍社工
    立心慈善基金會(立心)─黃素鈴社工
    臺北市政府社會局老人福利科(老福科)─曾美齡科員
    臺北市龍山老人服務暨日間照顧中心(龍山老服)─林蘭因督導、
                                                楊純孝社工
四、會議主題：
    針對九月「長者服務經驗交流會」與十月「萬華區據點聯合成果展」進行
    討論─1.計畫經費申請事宜
          2.長者服務經驗交流會邀請對象
          3.訂定籌備工作期程與進行籌備工作分工
五、會議主席：臺北市龍山老人服務暨日間照顧中心─林蘭因督導
    會議記錄：黃素鈴社工
六、會議內容：

(一)介紹與會成員(略)
(二)據點交流與互動時間
    西門里長：里內有老人集中住宅於一棟大樓的情況，有時老人有特殊狀況
              不知該如何處理。
    主持人：若是低收入戶可以跟萬華社福中心，中低收入及一般老人可洽在
            地萬華老人服務中心聯繫。
(三)討論議題：辦理「長者服務經驗交流會」與「萬華區據點聯合成果展」
    主持人引言：萬華區老人人口多，需要有較多的老人活動據點，可能有人、
            有單位想要做，但是在萬華沒有適合的地點空間，想到宗教團體
            資源豐富，因此經過前一次會議討論，未來希望能邀請宗教團體
            設置據點服務，今年以促進認識交流為目標，所以規劃「長者服
            務經驗交流會」。另外是延續去年「據點聯合成果展」的辦理，上
            一次會議保德社區提議本年度可以楊聖廟舉辦。
    西門里長：建議地點要輪流選擇，在楊聖廟舉辦活動對西門里的老人來說
              太遠了。
    主持人：是可以考慮在西門次分區舉辦，不過可能要萬華老服邀請次分區
            的據點投入參與。
    萬華老服：可以在據點拜訪時將資訊告知據點。
    仁濟院：如果活動的目的是為了讓民眾認識據點服務，就要選擇交通便利、
           人潮多的地方。
    主持人：去年的成果展看到的是老人與家屬的參與，據點與據點間的交流，
           因為時間與人力不足，要不然原本有規劃邀請有意設置據點的組織
           團體事先進行交流會，再參與成果展以促發他們去設置據點。
    保德：地點是要有變化的可以輪流到各區域去辦理。
    主持人：其實不論到哪一個點舉辦都可能會侷限於某些區塊。
    仁濟：其實這兩個活動不用分成兩場可以一起辦理。
    主持人：據點的開發困難，社區發展協會的參與有限，所以想到宗教團體
            組織裡有社會服務這一塊可以合作，目的在於促進交流及據點老
            人能有成果展現的機會，分開辦的目的在於想讓團體間服務交流
            並互相認識後，再進行邀請觀摩成果展會較為容易。
    仁濟：建議可以如萬華社大舉辦成果展一樣，在室內場地設攤介紹課程，
          展示成果。
    主持人：去年設攤有10個攤位的規劃，攤位主題以關懷據點的四項服務及
            及四個據點的服務介紹為主。
    保德：若有新的團體其實大家可以分享如師資如何安排、向據點成果展的
          攤位可增加如銀髮產業展的內容，參與的老人與家屬也可以獲得新
          知。
    立心：可以思考的是若活動目的是放在活力老化、在地老化會不會是大家
          共同的議題，較能吸引團體參與？
    主持人：如果是以目前的規劃方向仁濟會參與的部分是？
    仁濟：其實主要是看活動主題與目的為何，目前應該會參與交流會，成果
　　　　　展則要看規劃的主題，就去年的參與人數與規模其實就很OK了，但
　　　　　可以增加分享交流的活動單元，也許可以有舞台節目開場，接著讓
　　　　　一般民眾可以逛攤位，特定對象則邀請參與交流會。
　　龍山老服：也許可以將交流會安排在上午，下午接著舉辦成果展。對老服
　　　　　　　中心來說有開發據點的工作任務，所以會事先針對宗教團體進
　　　　　　　行拜訪。
　　主持人：就目前的討論暫定活動地點在楊聖廟、時間為10月24日，不知
            與會夥伴可參與的部分是？
    仁濟：因10月份本院就有三個活動要舉辦，因此可以參與交流會與成果展
          設攤，但沒辦法參與籌備工作。
    萬華老服：會將資訊帶回機構討論。
    主持人：目前在成果展的部分由保德里辦與社協為總籌，交流會是新的計
            畫，並且也要邀請新的團體組織，所以先由龍山老服總籌。
    保德：活動場地需要事先場勘確認合不合適，也需要事先徵詢楊聖廟。
    主持人：請保德協助確認場地事宜。
(四)下一次聚會時間暫定：5月15日(星期五)下午3點
    暫定聚會地點：楊聖廟
    ※請夥伴於開會時確認是否參與「長者服務經驗交流會」以及「據點聯合
      成果展」
1

