萬   華   社   區   協   力   聯   盟
「萬華社區老人服務交流會與成果展」活動說明暨籌備會議
會議紀錄

1、 會議時間：104年6月1日(星期一) 下午2時

二、會議地點：臺北市龍山老人服務暨日間照顧中心
三、與會單位(人士)：

    保德社區發展協會(保德社協)─黃剛毅理事長、楊美女里長
    萬大社區發展協會(萬大社協)─鄭麟哲理事長
    萬華小德蘭堂社照據點(小德蘭)─王秀枝總幹事
    臺北市喜樂人生關懷協會(喜樂)─李詠音專員、鄭雅琪專員
    環宇基金會萬華據點(環宇)─陳垂亮社工
    老人福利推動聯盟(老盟)─楊芮萍社工員
    伊甸社會福利基金會無障礙輔具推廣中心(伊甸)─吳鴻銘經理、
                                                宋範蓉專員
    臺北市政府消防局─陳崇銘隊員
    臺北市萬華區健康服務中心─賴柔秀護士、劉芳妤護士
    立心慈善基金會(立心)─黃素鈴社工
    臺北市政府社會局老人福利科(老福科)─曾美齡科員
    臺北市龍山老人服務暨日間照顧中心(龍山老服)─林蘭因督導
四、會議主題：104年10月24日「萬華社區老人服務交流會與成果展」
              1.活動計畫與參與事項說明
              2.活動籌備工作協調與分工
              3.確認籌備工作期程
五、會議主席：臺北市龍山老人服務暨日間照顧中心─林蘭因督導
    會議記錄：黃素鈴社工
六、會議內容：

(一)介紹與會成員(略)
(二)「萬華社區老人服務交流會與成果展」活動說明
    1.老人服務交流會
      (1)目的： eq \o\ac(○,1)讓各單位有機會認識與了解多元的老人服務方式。
                eq \o\ac(○,2)提供目前於萬華區正在從事或有意從事老人服務之組織與
                 團體認識與政府合作設置的據點服務模式。
      (2)內容： eq \o\ac(○,1)分享與交流「老人問安關懷與心理靈性服務」經驗。
                 eq \o\ac(○,2)分享與交流多元的老人服務經驗─例如：餐食服務、健康
                  促進活力老化、世代共融等，細部內容尚待討論與規劃。
                 eq \o\ac(○,3)除了面對面交流，萬大社協建議可以製作手冊，將大家的
                  服務模式以文字方式呈現來進行交流。
    2.成果展
      (1)目的： eq \o\ac(○,1)集結老人活動據點與社區照顧關懷據點力量，藉由活動表演
                 與參與，促進社區長者活力老化與社會參與。
                eq \o\ac(○,2)透過成果展使社區組織、民眾認識據點之服務與功能，以及
                 老人服務資源。
      (2)內容：
         ※活動主題： eq \o\ac(○,1)據點的部分─老人健康促進服務與終身學習課程分享；
                                   亦即老人的「育、樂」服務認識。
                      eq \o\ac(○,2)服務單位的部分─老人的「食、醫、住、行」服務資
                                       源宣導。
         ※活動項目： eq \o\ac(○,1)舞台表演─據點老人健康促進活動與課程成果的展現。
                     eq \o\ac(○,2)園遊會設攤─提案以「食」、「醫」、「住」、「行」、「育」、
                      「樂」為主題，便於社區民眾理解服務意涵。
                     eq \o\ac(○,3)攤位主題與內容請參考附件：「萬華社區老人服務交流
                      會與成果展」活動草案。
(三)討論時間
興毅：可以提供活動參與者餐點，因基金會推廣素食，會希望整場活動都是素
      食餐點。另外要確認所需份數、會場取水是否便利以及大會要準備餐具，
      希望能夠有事先場勘的機會。
伊甸：我們基金會有舉辦無障礙生活節活動，可以將爬梯機、輪椅等輔具帶至
      活動現場提供民眾體驗，並於現場提供民眾宣導與諮詢服務。但是會希
      望知道活動現場空間的大小，以便於規劃活動宣導的方式，因此也希望
      可以事先場勘活動場地。對於老人服務交流會亦有興趣，也想要參與。
      本會與6月22日在青年公園音樂台的健走活動有設攤服務，歡迎各單位
      前往參與了解我們的宣導方式。
龍山老服：舞台表演節目以據點長者表演為主。宣傳品的部分可以有各單位的
          介紹(50字)讓民眾得以認識參與單位。
立心：本次活動醫療體系的單位參與較少，將再聯繫萬華區的醫院確認其參與
      意願。
(四)單位參與意願確認
	參與項目
單位
	舞台節目
	攤位主題/內容/其他事項
	交流會

	喜樂據點
	○-2個節目
  (20分鐘)
	○-育樂/1個攤位
	○

	興毅
	
	○-食/可提供約500份的麵線、三明治
      等餐食點心
※1.原則上活動皆以素食餐點提供
  2.約要2-3個攤位，位置要靠近水
    源處為佳
  3.由大會提供餐具(碗/盤/筷/匙)
	○

	消防局
	
	○-住/住家防火宣導
	

	萬大據點
	○-2個節目
  (20分鐘)
	○-育樂/1個攤位
	○

	伊甸基金會
	
	○-住/居家無障礙宣導與諮詢服務
   行/行動輔具體驗-爬梯機、輪椅、
      床等輔具實際體驗
※1.住/1個攤位
  2.行/攤位位置需要實地場勘才能決
       定設置的位置與空間
  3.可發放無障礙手冊
	○

	環宇據點
	
	○-育樂/1個攤位
	○

	健康中心
	
	○-醫/健康中心服務宣導、三高檢測
	

	小德蘭據點
	○-2個節目
  (20分鐘)
	○-育樂/1個攤位
	○

	龍山老服
	○-1個節目
  (15分鐘)
	
	○

	保德據點
	○-2個節目
  (20分鐘)
	○-育樂/1個攤位
	○


(五)討論計畫經費
1.喜樂：之前辦過活動10個帳篷含防雨水、桌椅總計1萬2千元可提供大會。
  龍山老服：帳篷部分也可以聯繫永慶房屋提供免費借用。
2.展示區海報(160*60cm)製作：單價1,100元*2個(2個據點─喜樂、環宇)。
3.舞台背板製作：16,600元(考量活動主題未變，是否僅印製修改參與單位處)。
4.雜支費限制於9千元內，故保險費拉出來另外計算。
5.其他部分略，待計畫撰寫時完成確認。
(六)籌備小組分工
	工作組
	工作內容
	籌備成員

	活動總籌
	1.撰寫活動計劃書與申請送件
2.活動核銷作業
	保德

	文宣組
	1.活動海報製作與印製
2.邀請函製作與印製
3.舞台背板製作
	保德

	
	4.紀念品(宣製品)
	喜樂

	總務組
	1.確認工作人員與志工便當數，聯繫訂購便當
2.確認舞台表演者的餐盒數，聯繫訂購餐盒
3.採買活動器材(如：餐具)
4.交通車聯繫確認(有交通接送需求者2個據點
  ─龍山老服、喜樂)
	環宇

	舞台節目組
	一、廠商聯繫
1.舞台與舞台布幕架設
2.民眾座位區架設
3.舞台音響、聲光器材租借與架設
	保德

	
	二、節目規劃與聯繫
1.舞台節目流程協調與規劃
2.舞台節目主持規劃與安排
3.舞台節目表演團體各項器材確認
	龍山老服

	攤位組
	一、廠商聯繫
1.攤位架設搭棚(可結合永慶房屋、信義房屋)
2.桌、椅等器材需求數量確認與聯繫租借
	保德

	
	二、設攤單位聯繫
1.聯繫場勘事宜
2.確認各單位攤位設置的需求(空間、位置、器材)
三、場地聯繫與協調
1.製作活動場地位置圖
2.製作與標示攤位/單位名稱板
3.攤位器材(桌、椅等)就定於各攤位
	立心

	報到與服務台
	活動當日主責大會報到處與服務台
	小德蘭


1

