萬   華   社   區   協   力   聯   盟
104年第四次萬華區老人據點服務聯誼會
會議紀錄

1、 會議時間：104年10月1日(星期四) 下午2時

二、會議地點：臺北市龍山老人服務暨日間照顧中心
三、與會單位(人士)：
    社會局老福科—黃芮芯科員

    財團法人伊甸社會福利基金會─姜竹怡行政人員、陳思穎專員

萬大社區發展協會─鄭麟哲理事長

保德社區發展協會─黃剛毅理事長、楊美女里長
    臺北市喜樂人生關懷協會(喜樂)─李詠音專員、鄭雅琪專管
    立心慈善基金會(立心)─黃素鈴社工、林小寶社工
    臺北市龍山老人服務暨日間照顧中心(龍山老服)─林蘭因督導
    西園醫院-盧惠銓專員

萬華小德蘭堂—王秀枝總幹事

臺北市消防局雙園分隊—蕭鈞倫隊員
四、會議主題：討論議題：
                   1. 萬華社區據點與宗教團體助人工作交流論壇
                   2. 萬華社區老人服務交流會與成果展
五、會議主席：臺北市龍山老人服務暨日間照顧中心─林蘭因督導
    會議記錄：林小寶社工
六、會議內容：

(一)議題討論
1.老人據點與宗教團體助人工作交流論壇：
(1)蘭因與小寶經保德與萬大社區牽線協助已完成拜訪龍山寺、青山宮、廣照宮
   及天后宮，均會派員出席。
(2)活動地點視出席者身分頭銜可能變更至楊聖廟2樓會議室，已完成場勘，

   附上場勘地圖與成員討論座位安排，會議桌僅有26個座位，以長官為主入座，
   小圓桌僅7個座位故當天移除改為排放椅子，剩下之出席者列席入座。

(3)邀請單位資料傳閱，請同仁確認並協助補充或修正。
(4)會議流程變動：(變動處加粗黑體加底線)

	時間
	主題
	負責人

	8:30-9:00
	報到
	

	09:00-09:15
	致詞
	致詞-黃國彥區長

	09:15-09:45
	介紹來賓
	主持人-張美珠總幹事

	09:45-10:00
	第一場-專題分享
動員社區資源照顧老人
	報告人-林蘭因督導
與談人-羅秀華教授

	10:00-10:20
	第二場-社區照顧關懷據點分享
	報告人-小德蘭堂(代表)
與談人-羅秀華教授

	10:00-10:10
	交流(點心)時間
	

	10:10-11:00
	第三場-宗教團體服務經驗
	主持人-黃也賢主任

	11:00-11:50
	綜合討論
	主持-楊蓓副教授

	11:50-12:00
	總結
	主持-張美珠總幹事


(5)收集會議手冊內容：請各單位10/8繳交一篇簡介，建議使用簡報模式，另加
   入玫瑰堂、宮廟致詞講稿、區長講稿等。
(6)下次會議時間：10/16楊聖廟1樓開會。
2.據點成果展：
(1)10/24當天靜態展畫作需要吊掛或是靠牆擺放，工作人員需要管控參觀者不可
   碰觸作品。
(2)據點參與人數再確認，保德社區表示可以再廣邀民眾。
(3)遊覽車確認：由環宇協助聯絡大有巴士，費用為10800元，會先由保德社區
               墊款支出，當天停放點為萬大莒光路口，萬大社區提醒3台公
               車需要有3位車長便於聯絡。
(4)宣製品確認：喜樂展示印有據點logo之環保袋。
(5)舞台節目確認：14:00前完成場佈活動開始，15:00開幕式，摸彩+攤位+靜態
   展。
(6)宣傳：每單位發50張活動DM，每里500張。
(7)10/12前向素鈴確認當天便當數量及活動結束餐盒數(餐盒1個預算80元，僅
   提供給有表演的長輩，有剩下才給志工，於靜態展區派代表領取)。
(8)興毅基金會當天提供素食餐1000份，保德另備小點心(麵線+壽桃)及飲料。
(9)位置安排：舞台前座位區搭建大帳棚6000元，攤位區需借15個帳棚，因信
   義房屋萬大店更換店長，新店長拒絕協助租借事宜，連繫萬華區其他分店亦
   無協助意願，故須重新租借。
(10)老福科據點承辦人員黃芮芯表示會邀請社會局長官參，並肯定大家從廣邀民
    眾、民眾從何處可以拿到dm、宣傳單上之文宣補助款來源等都有設想到，但
    提醒本次活動規模較大，須注意公共安全問題。
(11)保德補充：10/24成果展對象以距離楊聖廟近的12個里為主、共同慶祝重陽
    節、邀請附近里別加入促進成立據點、預計受益人次1500-2000人。
(12)社會局老福科宣傳：10月重陽節發放敬老禮金以年齡最高10000元，市府於
    10/26-10/28共3天下午時段有老人相關議題之公益電影場次，欲報名者可
    e-mail回覆。
(二)下次會議時間：10/16下午2:00
            地點：楊聖廟1樓
PAGE  
1

